## 工作表5
項目 | 內容 |  |  | Owner | 重要性 | 預計 |  | 實際 |  | 驗證結果 | 已有
[6 empty] | 開始時間 | 完成時間 | 開始時間 | 完成時間 | Pass / Fail
檢測功能 | 檢測畫面 | Point | L255 | Rick | 1
|  |  | L0 |  | 1
|  |  | R |  | 1
|  |  | G |  | 1
|  |  | B |  | 1
|  |  | Gray |  | 1
|  | Line | L255 |  | 1
|  |  | R |  | 1
|  |  | G |  | 1
|  |  | B |  | 1
|  |  | Gray |  | 1
|  | Mura | Gray |  | 1
|  | Waku | White Frame |  | 1
|  | Check Reverse (抓影像輝度的斜率 / 讓User 設定) | V Gray |  | 1
|  |  | H Gray |  | 1
|  | 複色畫面 |  |  | 1
|  | PL Mark / Run card |  | 哲琦 | 1
|  | Particle | L0(Side light) | Rick | 1 | [6 empty] | 重要性 | 時間
| 回測功能 | 單次回測 |  | Fred | 1 | 2026-01-05 | 2026-01-07 |  |  |  | V | 1 | 3月
|  | 批次回測 |  | Fred | 2 | 2026-01-05 | 2026-01-07 |  |  |  |  | 2 | 5月
|  | Off line / In line 測試結果一致性確認 |  | Rick | 1 | [6 empty] | 3 | 8月
| AI 檢測功能 | 依照Defect coed 可以指定AI mode, 進行AI 複判 | 邊緣複判(分類) | Rick | 1
|  | 複色畫面檢查 (純 AI , STPM ) |  | Rick | 1
量測功能 | Mapping 校正 | 色度 Mapping N*M點(不限矩形) >> 依照AA區製作範圍進行設定 |  | Rick | 3
|  | 輝度Mapping N*M點(不限矩形) >> 依照AA區製作範圍進行設定 |  |  | 1
|  | FFC |  |  | 1
| U% 量測 | N*M點(不限矩形) U% >> 依照AA區製作範圍進行設定 |  | Rick | 1
|  | Area U% 整面量測與統計 |  |  | 1
|  | Gradient |  |  | 1
|  | Ford Area U% |  |  | 1
調機介面 | 自動對焦功能 |  |  | 哲琦 | 1
| 取像 | 單張 |  | 哲琦 | 1
|  | 連續取像 |  |  | 1
| 正交校正功能 | 可視外框 |  | 哲琦 | 1
|  | 十字線 |  |  | 1
|  | 自動提示調整的方向/角度 |  |  | 1
| 自動算Pitch & 佔屏比 |  |  | Rick | 1
通訊界面 | IP樹狀圖 | 側光通訊介面 |  | Rick --> Fred | 1 | 2026-01-13 | 2026-02-06
|  | CCD 馬達控制介面 |  |  | 1 | 2026-01-13 | 2026-02-06
|  | PLC通訊界面 |  |  | 1 | 2026-01-13 | 2026-02-06
|  | PG 訊號介面 | PLC TCP/IP 連線 |  | 1 | 2026-01-13 | 2026-02-06
|  |  | PLC D/W/X/Y 腳位 |  | 1 | 2026-01-13 | 2026-02-06
|  | CCD 通訊界面 |  |  | 1 | 2026-01-13 | 2026-02-06
|  | Ping 交握測試 |  |  | 1 | 2026-01-13 | 2026-02-06
|  | CCD 通訊介面 |  |  | 1 | 2026-01-13 | 2026-02-06
良率報表 | By 小時 / 天 /週的良率報表 | Chart 圖 | 片數/良率 | Fred | 3
|  | Defect TOP5 | Chip ID / Defect 圖 |  | 3
| 良率異常警示 | 單Defect 連續幾片異常 |  | Fred | 3
|  | 良率低於幾%異常 |  |  | 3
|  | 可設定片數, 出現相同Defect 異常通報 (200片內, H line 5片) |  |  | 3
回查系統 | 依照Gate / Data 計算Defect 距離 (可設定) |  |  | Fred | 1 | 2026-01-13 | 2026-01-30
| 按下Defect 列表可跳出小圖 & 大板的絕對位置 |  |  |  | 1 | 2026-01-13 | 2026-01-30 |  |  |  | V
| 可匯入原圖, key in 座標抓到相對的位置 (在圖上顯示) : Key in Gate/ Data or 公分 |  |  |  | 1 | 2026-01-13 | 2026-01-30
| 回查時, in line 不停機 |  |  |  | 1 | 2026-01-13 | 2026-01-30 |  |  |  | V
參數設定 | 不同線別可統一更新Recipe |  |  | Rick | 3
| 同Model下, 不同畫面的共同參數僅需設定一次 (EX : Point defect參數) |  |  |  | 1
| 參數設定分權限 (OP / 工程師 / 專家) |  |  |  | 1
| User 用不到的請移除 , 不要在畫面顯示 |  |  |  | 1
| 檢測設定 | 分等功能 | ZPNVS | Fred | 3
|  |  | 合併計算Defect code | Fred | 1 | 2026-01-13 | 2026-01-30
|  | 缺陷大小 / 距離提供 mm / cm 顯示 |  | Fred | 1 | 2026-01-13 | 2026-01-30
|  | 依照Pattern 設定Defect code / 需檢測的Defect >>會遇到DP near 這種Defect 設定問題 >> 在Rick 那邊(可勾選) , 帶入功能 |  | ? | 1
異常處理 | 訊號產生器連線異常確認 |  |  | Fred